## CONSOLIDADO_-_Prestação_de_Cont
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Aurikelly Alves de Paiva – Secretária de Finanças	Daniel Alves de Lima – Prefeito			Daniel Alves de Lima – Prefeito

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP001/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014.	_	_	_	_	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME	017/2014	12/03/2014	180 DIAS	R$ 432.541,59	EM ANDAMENTO	_	_	_	4.4.90.51		R$ 101.621,87	R$ 101.621,87	R$ 374.252,93	EM ANDAMENTO
TP006/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES DE ESCADARIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº050/2014 FEM. PROCESSO LICITATORIO Nº046/2014 TP N°006/2014	_	_	_	_	02.272.733.0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES	074/2014	03/11/2014	180 DIAS	463.299,89	EM ANDAMENTO	_	_	_	4.4.90.51		R$ 111.300,40	R$ 111.300,40	R$ 157.501,82	EM ANDAMENTO
CC021/2014	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL GOMES DA SILVA DAMIÃO, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº050/2014-FEM , NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2014-CARTA CONVITE Nº 021/2014.	_	_	_	_	09.403.150/0001-10	CONSTRUTORA A.S SILVA LTDA-ME	055/2014	12/08/2014	90 DIAS	49.751,50	CONCLUÍDA	_	_	_	4.4.90.51		R$ 1.399,50	R$ 1.399,50	R$ 30.933,00	EM ANDAMENTO
CC001/2013	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE VARRIÇAO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS, COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DO LIXO COLETADO, COLETA DE RESIDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DÁGUA DAS VIAS PAVIMENTADAS, PINTURA DE MEIO FIO E EQUIPE DE OPERAÇOES ESPECIAIS DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2013 E CONCORRENCIA Nº 001/2013.	_	_	_	_	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA EPP	102/2013	23/12/2013	12 MESES	1.793.369,64	EM ANDAMENTO				3.3.90.39 /3.3.90.37	_	R$ 456.052,19	R$ 456.052,19	R$ 2.057.306,49	EM ANDAMENTO
_	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTOS NA AV. 20 DE DEZEMBRO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO.	_	_	_	_	09.403.150/0001-10	CONSTRUTORA A.S SILVA LTDA-ME	_	_	_	_	14/01/2015	_	_	_	3.3.90.39	_	R$ 14.572,49	R$ 14.572,49	R$ 14.572,49	CONCLUIDA
_	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTÁDIO BARBOSÃO	_	_	_	_	329.683.884-87	ANTÔNIO MANOEL DA SILVA FILHO	_	_	_	_	20/01/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	CONCLUIDA
_	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTÁDIO BARBOSÃO	_	_	_	_	696.776.034-34	LUIS ANTÔNIO DOS SANTOS	_	_	_	_	20/01/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	CONCLUIDA
_	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	_	_	_	_	10.786.028/0001-50	IMEL MATERIAL ELETRICO LTDA	_	_	_	_	22/01/2015	_	_	_	3.3.90.30	_	R$ 7.816,00	R$ 7.816,00	R$ 7.816,00	CONCLUIDA
_	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO.	_	_	_	_	10.272.663/0001-19	PRONTO CONSTRUÇÕES	_	_	_	_	EM ANDAMENTO	_	_	_	4.4.90.51	_	R$ 33.186,40	R$ 33.186,40	R$ 33.186,40	EM ANDAMENTO
TP003/2014	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIARIOS NA ESCOLA AMÁLIA ARAÚJO JUREMA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 09758/2014, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 037/2014.- TP 003/2014.	_	_	_	_	12.505.080/0001-16	ITAPAJEÚ CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	060 /2014	19/09/2014	270 DIAS	495.016,25	EM ANDAMENTO	_	_	_	4.4.90.51	_	R$ 36.546,07	R$ 36.546,07	R$ 112.610,31	EM ANDAMENTO
_	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA.	_	_	_	_	10.786.028/0001-50	IMEL MATERIAL ELETRICO LTDA	_	_	_	_	30/01/2015	_	_	_	3.3.90.30	_	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	CONCLUIDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL EWERTON SIMÕES BARBOSA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.	_	_	_	_	708.002.734-94	JOSÉ KLAUBER SILVA DO NASCIMENTO	_	_	_	_	30/01/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00	CONCLUIDA
CC025/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTANÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILA SANTA LUZIA E DISTRITO DA MALHADINHA NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 047/2014 E CARTA CONVITE Nº 025/2014	_	_	_	_	04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA-ME	080/2014	21/11/2014	12 MESES	130.143,00	EM ANDAMENTO	_	_	_	4.4.90.51	_	R$ 26.547,32	R$ 26.547,32	R$ 33.547,32	EM ANDAMENTO
TP005/2012	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SIMÕES BARBOSA, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº735916/2010/ME/CAIXA/PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE.	326724/2010	MINISTERIO DO ESPORTE	156.000,00	4.000,00	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME					_	_	_	4.4.90.51	_	R$ 58.500,00	R$ 58.500,00		EM ANDAMENTO
_	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL(TROCA DE LAMPADAS, REATORES,BRAÇOS) DAS RUAS JUSTINO GOMES DA SILVA, DOM LUIZ, COSME AMORIM, SÃO JORGE E DA AV.SÃO JOSÉ.	_	_	_	_	833.301.354-68	JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO	_	_	_	_	10/02/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	CONCLUIDA
_	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA ATENDER AS DIVERSAS ÁREAS DA ZONA RURAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2014- CARTA CONVITE Nº 015/2014.	_	_	_	_	18.880.855/0001-10	EMPRESA VERSÁTIL LOCAÇÕES EIRELLI EPP	034/2014	27/05/2014	12 MESES	R$ 135.400,00	EM ANDAMENTO	_	_	_	4.4.90.51	_	R$ 7.696,00	R$ 7.696,00	R$ 56.871,59	EM ANDAMENTO
_	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CONTRATO REPASSE 266796-38/2008, MINISTERIO DO TURISMO. CONFORME CONVÊNIO 637069/2008.	_	_	_	_	04.231.471/0001-61	W C N EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA					4.4.90.51	_	R$ 19.148,64	R$ 19.148,64	R$ 19.148,64	EM ANDAMENTO
TP 004/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE E CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSÉ ALVES VARELA, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº050/2014- FEM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014- TP Nº 004/2014.	_	_	_	_	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES	058/2014	17/09/2014	90 DIAS	212.697,01	EM ANDAMENTO				EXTRA ORÇAMENTARIA	_	R$ 49.823,49	R$ 49.823,49	R$ 105.944,64	EM ANDAMENTO
_	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA( CANOS,PIAS,VALVULAS E TORNEIRAS)DO POLO CULTURAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DO MATADOURO.	_	_	_	_	103.710.404-85	JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	_	_	_	_	25/02/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	CONCLUIDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DO TELHADO(RETELHAMENTO) DO PLO CULTURAL, LOCALIZADO BAIRRO NO MATADOURO	_	_	_	_	085.378.384-54	JOÃO FILHO	_	_	_	_	25/02/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	CONCLUIDA
TP003/2014	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIARIOS NA ESCOLA LAERTE PEDROZA DE MELO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 09758/2014, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 037/2014.- TP 003/2014.	-	-	-	-	12.505.080/0001-16	ITAPAJEÚ CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	_	_	_	_	EM ANDAMENTO	-	-	-	4.4.90.51	_	R$ 28.040,54	R$ 28.040,54	R$ 50.236,66	EM ANDAMENTO
_	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS ENCANAMENTOS DA REDE DE ESGOTO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DA RUA DO SOL E DEMAIS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER NESTE MUNICIPIO.	_	_	_	_	041.120.854-35	JOAES RODRIGUES DE SANTANA	_	_	_	_	03/03/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 788,00	R$ 788,00	R$ 788,00	CONCLUIDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS ENCANAMENTOS DA REDE DE ESGOTO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DA RUA DO SOL E DEMAIS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER NESTE MUNICIPIO; RELATIVO A 31 DIAS DE SERVIÇO.	_	_	_	_	042.357.724-73	JOSEMILSON SEVERINO FRANCISCO	_	_	_	_	03/03/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 816,14	R$ 816,14	R$ 816,14	CONCLUIDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS ENCANAMENTOS DA REDE DE ESGOTO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DA RUA DO SOL E DEMAIS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER NESTE MUNICIPIO.	_	_	_	_	115.132.814-61	ROMÁRIO LOURENÇO DA SILVA	_	_	_	_	03/03/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 788,00	R$ 788,00	R$ 788,00	CONCLUIDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS ENCANAMENTOS DA REDE DE ESGOTO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DA RUA DO SOL E DEMAIS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER NESTE MUNICIPIO; RELATIVO Á 12 DIAS DE SERVIÇO.	_	_	_	_	043.643.714-75	VANDIMÁRIO AMARO DOS SANTOS	_	_	_	_	03/03/2015	_	_	_	3.3.90.36		R$ 337,31	R$ 337,31	R$ 337,31	CONCLUIDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS ENCANAMENTOS DA REDE DE ESGOTO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DA RUA DO SOL E DEMAIS RUAS DO BAIRRO DOM HELDER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 05 DIAS DE SERVIÇO.	_	_	_	_	120.821.344-07	JOSÉ MICHAEL DE OLIVEIRA	_	_	_	_	03/03/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 197,00	R$ 197,00	R$ 197,00	CONCLUIDA
_	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, OBEDECENDO ÀS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRÃO DO FNDE-ESCOLA PROINFÂNCIA B - CONFORME O CONTRATO EM ANEXO Nº 100/2013 FNDE-PREGÃO 93/NORDESTE-GRUPO 1 - ESTADOS AL, SE E PE (2º BOLETIM DE MEDIÇÃO)					81.424.962/0001-70	MVC- COMPONENTES PLASTICOS	100/2013	26/11/2014	12 meses	1.375.206,90	EM ANDAMENTO				4.4.90.50		R$ 185.219,38	R$ 185.219,38	R$ 302.444,42	EM ANDAMENTO
_	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE FIOS ELÉTRICOS E DE INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	_	_	_	_	743.165.914-87	EDNALDO BELARMINO DA SILVA	_	_	_	_	EM ANDAMENTO				4.4.90.51		R$ 790,00	R$ 790,00	R$ 790,00	CONCLUIDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. (NA TROCA DE REATORES,LAMPADAS,BRAÇOS E CONECTORES)NOS BAIRROS:BEATRIZ ALVES, MIGUEL ARRAES, MONSENHOR JOAO INACIO E CAMELA, NESTE MUNICIPIO.	_	_	_	_	833.301.354-68	JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO	_	_	_	_	11/03/2015	_	_	_	3.3.90.36		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	CONCLUIDA
PP004/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2014-PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2014 SRP.			-	-	12.558.114/0001-30	L. CORDEIRO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	035/2014	30/05/2014	ATÉ ENTREGA DAS MERCADORIAS	R$ 548.354,55	12/03/2015	_	_	_	3.3.90.36		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00	R$ 43.969,18	EM ANDAMENTO
_	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS TELHADOS (GOTEIRAS) NAS ESCOLAS XV DE MARÇO E ESCOLA MARIA AMÉLIA, NESTE MUNICÍPIO.	_	_	_	_	085.378.384-54	JOÃO FILHO	_	_	_	_	EM ANDAMENTO	_	_	_	EXTRA ORÇAMENTARIA		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	CONCLUIDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO, NO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MIRANDA, NESTE MUNICÍPIO.	_	_	_	_	045.571.964-03	ALCIONE CONSTÂNTINO DA SILVA	_	_	_	_	24/03/2015	_	_	_	3.3.90.36		R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	CONCLUIDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTELHAMENTO E LIMPEZA DAS CALHAS DE ESCOAMENTO PLUVIAL DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA XV DE MARÇO.	_	_	_	_	103.710.404-85	JOSÉ DA SILVA SILVA OLIVEIRA	_	_	_	_	15/04/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	CONCLUÍDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM TUBOS DE PUC COM 150MM DE DIAMETRO E COM EXTENÇÃO DE 60M DE COMPRIMENTO NA RUA SANTA MARIA, INCLUSIVE 3 CAIXAS DE INSPEÇÃO MEDINDO 0,60M X 0,60M.	_	_	_	_	085.378.384-54	JOÃO FILHO	_	_	_	_	15/04/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	CONCLUÍDA
_	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO CODOMINIAL NA LOCALIDADE JOÃO FELIX DE OLIVEIRA, COMPREENDENDO A DESOBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO EM CANO DE PVC DE 100 E 50 MM E RESTAURAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM.	_	_	_	_	09.403.150/0001-10	CONSTRUTORA A.S SILVA LTDA-ME	_	_	_	_	27/04/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 6.980,00	R$ 6.980,00	R$ 6.980,00	CONCLUÍDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 NO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, COM SERVIÇO DE PINTURA, CAPINAGEM, CORTE DE GRAMA DE LIMPEZA NOS SANITÁRIOS PARA O TORNEIO QUE HAVERÁ NO DIA DO 01 DE MAIO/2015 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR.	_	_	_	_	109.990.484-65	FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS	_	_	_	_	30/04/2015	-	-	-	3.3.90.36	_	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	CONCLUÍDA
_	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TAMPA DE FERRO MEDINDO 1M X 1M, PARA O BUEIRO DO ESGOTO, LOCALIZADO NA VILA SANTA LUZIA E SERVIÇO DE CONSERTO DAS MOLAS DO PORTÃO DE FERRO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL.	_	_	_	_	032.479.164-07	GENIVALDO PEREIRA DE LIMA	_	_	_	_	20/05/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00	CONCLUÍDA
_	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A ALTERAÇÃO DA REDE DE ELETRICIDADE DO CENTRO DE RECICLAGEM, LOCALIZADO NO SÍTIO VALADOS (SAL E LUZ). NESTE MUNICÍPIO.	_	_	_	_	08.160.707/0001-77	IRMÃOS BORGES	_	_	_	_	21/05/2015	_	_	_	3.3.90.30	_	R$ 1.669,17	R$ 1.669,17	R$ 1.669,17	CONCLUÍDA
_	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS.	_	_	_	_	11.162549/0001-07	R W P DA SILVA IMPRESSÕES-ME	_	_	_	_	27/05/2015	_	_	_	3.3.90.30	_	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	CONCLUÍDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS NA ALTERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE RECICLAGEM, LOCALIZADO NO SÍTIO VALADOS (SAL E LUZ). ARRENDADO A ESTE MUNICÍPIO	_	_	_	_	066.668.224-04	ESDREAS DOS SANTOS DOMINGOS	_	_	_	_	29/05/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	CONCLUÍDA
_	CONFECÇÃO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MURO DE CONTENÇÃO PARA ARQUIBANCADA PARA O CPRH.	_	_	_	_	11.162549/0001-07	R W P DA SILVA IMPRESSÕES-ME	_	_	_	_	08/06/2015	_	_	_	3.3.90.30	_	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	CONCLUÍDA
_	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MURO DE CONTENÇÃO PARA ARQUIBANCADA PARA O CPRH.	_	_	_	_	11.162549/0001-07	R W P DA SILVA IMPRESSÕES-ME	_	_	_	_	08/06/2015	_	_	_	3.3.90.30	_	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	CONCLUÍDA
_	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO CODOMINIAL NA RUA ELVIRA DE ARRUDA MOURA, COMPREENDENDO A REFORMA NA TURBULAÇÃO E CAIXA DE PASSAGEM E NA CONSTRUÇÃO DE TR~ES TAMPAS DE CONCRETO ARMAO MEDINDO 1,00M X 1,00M PARA AS CAIXAS DE PASSAGENS DE ESGOTO.	_	_	_	_	085.378.384-54	JOÃO FILHO	_	_	_	_	11/06/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	CONCLUÍDA
_	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DE CANTONEIRA NA ESTRUTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO	_	_	_	_	696.796.504-59	SEVERINO FIRMINO DE LIMA SEGUNDO	_	_	_	_	22/06/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00	CONCLUIDA
_	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM AS COTAS DOS MUROS DE ARRIMO NA VILA NEWTON CARNEIRO II	_	_	_	_	211.304.504-49	ADEILDO JOSÉ DA SILVA	_	_	_	_	01/04/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	CONCLUIDA
_	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, BRAÇOS, CONECTORES E IGNITORES. DAS RUAS LOCALIZADAS NA VILA DE SANTA LUZIA, NOS BAIRROS COSME AMORIM E MIGUEL ARRAES.	_	_	_	_	833.301.354-68	JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO	_	_	_	_	10/04/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	CONCLUIDA
_	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A TROCA DE LÃMPADAS, BRAÇOS, REATORES NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPREENDENDO A SUBDISTRIBUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, BRAÇOS, CONECTORES NA VILA SANTA LUZIA I E II, NESTE MUNICÍPIO	_	_	_	_	833.301.354-68	JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO	_	_	_	_	11/06/215	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	CONCLUÍDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA COMPREENDENDO A TROCA DE BACIA SANITÁRIA, PIAS, TORNEIRAS, SIRÃO E NA CAIXA DE ÁGUA SUPERIOR DO MESMO PRÉDIO.	_	_	_	_	103.710.404-85	JOSÉ DA SILVA SILVA OLIVEIRA	_	_	_	_	11/06/215	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00	CONCLUÍDA
_	SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA DESMEMBRAMENTO DE TERRENO, ONDE SE LOCALIZARÁ A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL	_	_	_	_	211.304.504-49	ADEILDO JOSÉ DA SILVA	_	_	_	_	13/05/2015	_	_	_	3.3.90.36	_	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	CONCLUÍDA
_	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE COLETA DE ESGOTO CONDOMINIAL DO BAIRRO MORADA NOVA E TIAGO BARBOSA.	_	_	_	_	09.403.150/0001-10	CONSTRUTORA A.S SILVA LTDA-ME	_	_	_	_	14/04/215	_	_	_	3.3.90.39	_	R$ 4.212,00	R$ 4.212,00	R$ 4.212,00	CONCLUÍDA
TP006/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES DE ESCADARIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº050/2014 FEM. PROCESSO LICITATORIO Nº046/2014 TP N°006/2014	_	_	_	_	02.272.733.0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES	074/2014	03/11/2014	180 DIAS	463.299,89	EM ANDAMENTO	180 DIAS	_	SUPRESSÃO DE VALOR R$: 6.808,17	3.3.90.36	R$ 206.777,05	R$ 95.476,65	R$ 206.777,05	R$ 252.978,47	EM ANDAMENTO
_	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NA RUA ARLINDO PEREIRA DE MORAIS, NESTA CIDADE	_	_	_	_	06.240.500/0001-87	SANTANA- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	_	_	_	_	20/05/2015	_	_	_	3.3.90.30	_	R$ 1.391,00	R$ 1.391,00	R$ 1.391,00	CONCLUÍDA
_	CONFECÇÃO DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE OBRAS DE CONVÊNIOS VIGENTES.	_	_	_	_	11.162.549/0001-07	R W P DA SILVA IMPRESSÕES-ME	_	_	_	_	20/052015	_	_	_	3.3.90.30	_	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	CONCLUÍDA
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DAS LIGAÇÕES DE ESGOTO DOMICILIARES, NA AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, NESTA CIDADE	_	_	_	_	06.240.500/0001-87	SANTANA- MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	_	_	_	_	30/04/2015	_	_	_	3.3.90.30	_	R$ 2.519,00	R$ 2.519,00	R$ 2.519,00	CONCLUÍDA
TP002/2012	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 115 CASAS POPULARES, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO SALDO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N°008.	_	_	_	_	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO	18/2012	27/12/2012	90 DIAS	623.283,91	EM ANDAMENTO				4.4.90.51		R$ 74.142,70	R$ 74.142,70	R$ 463.329,06	EM ANDAMENTO
TP003/2014	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIARIOS NA ESCOLA LAERTE PEDROZA DE MELO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 09758/2014, NO ÂMBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 037/2014.- TP 003/2014.	_	_	_	_	12.505.080/0001-16	ITAPAJEÚ CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	061/2014	19/09/2014	270 DIAS	495.016,25	EM ANDAMENTO	270 DIAS	_	_	4.4.90.51	R$ 100.966,46	R$ 72.925,92	R$ 100.966,46	R$ 123.162,58	EM ANDAMENTO
CC021/2014	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MANOEL GOMES DA SILVA DAMIÃO, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº050/2014-FEM , NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2014-CARTA CONVITE Nº 021/2014.	_	_	_	_	09.403.150/0001-10	CONSTRUTORA A.S SILVA LTDA-ME	055/2014	12/08/2014	90 DIAS	49.751,50	EM ANDAMENTO	_	_	_	4.4.90.51	R$ 1.399,50	R$ -00	R$ 1.399,50	R$ 30.933,00	EM ANDAMENTO
CC001/2013	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE VARRIÇAO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS, COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DO LIXO COLETADO, COLETA DE RESIDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DÁGUA DAS VIAS PAVIMENTADAS, PINTURA DE MEIO FIO E EQUIPE DE OPERAÇOES ESPECIAIS DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2013 E CONCORRENCIA Nº 001/2013.	_	_	_	_	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA EPP	102/2013	23/12/2013	12 MESES	1.793.369,64	EM ANDAMENTO	12 MESES	_	12,82% 229.909,99	3.3.90.39 /3.3.90.37	R$ 968.424,74	R$ 512.372,55	R$ 968.424,74	R$ 2.569.679,04	EM ANDAMENTO
_	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO.	_	_	_	_	10.272.663/0001-19	PRONTO CONSTRUÇÕES	_	_	_	_	EM ANDAMENTO	_	_	_	EXTRA ORÇAMENTARIA	_	R$ 33.186,60	R$ 66.373,20	R$ 165.932,80	EM ANDAMENTO
TP 004/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE E CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSÉ ALVES VARELA, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº050/2014- FEM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014- TP Nº 004/2014.	_	_	_	_	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES	058/2014	17/09/2014	90 DIAS	212.697,01	EM ANDAMENTO		_	_	4.4.90.51	R$ 69.123,49	R$ 19.300,00	R$ 69.123,49	R$ 125.244,64	EM ANDAMENTO
TP001/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014.	_	_	_	_	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME	017/2014	12/03/2014	180 DIAS	R$ 432.541,59	EM ANDAMENTO				4.4.90.51	R$ 124.998,33	R$ 23.376,46	R$ 124.998,33	R$ 400.637,73	EM ANDAMENTO
CC025/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTANÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILA SANTA LUZIA E DISTRITO DA MALHADINHA NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 047/2014 E CARTA CONVITE Nº 025/2014	_	_	_	_	04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA	080/2014	21/11/2014	12 MESES	130.143,00	EM ANDAMENTO				4.4.90.51	R$ 47.223,81	R$ 20.676,49	R$ 47.223,81	R$ 54.223,81	EM ANDAMENTO
_	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, OBEDECENDO ÀS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRÃO DO FNDE-ESCOLA PROINFÂNCIA B - CONFORME O CONTRATO EM ANEXO Nº 100/2013 FNDE-PREGÃO 93/NORDESTE-GRUPO 1 - ESTADOS AL, SE E PE (2º BOLETIM DE MEDIÇÃO)	-	-	-	-	81.424.962/0001-70	MVC- COMPONENTES PLASTICOS	100/2013	26/11/2014	12 MESES	1.375.206,90	EM ANDAMENTO				4.4.90.51	R$ 436.420,37	R$ 251.200,99	R$ 436.420,37	R$ 553.645,41	EM ANDAMENTO
TP005/2012	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SIMÕES BARBOSA, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº735916/2010/ME/CAIXA/PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE.	326724/2010	MINISTERIO DO ESPORTE	195.000,00	4.000,00	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME	61/2012	22/12/2012	90 DIAS	191.091,61	EM ANDAMENTO	_	_	_	4.4.90.51	_	R$ -00	R$ 58.500,00	R$ 160.000,00	EM ANDAMENTO
CC015/2014	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA ATENDER AS DIVERSAS ÁREAS DA ZONA RURAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2014- CARTA CONVITE Nº 015/2014.	_	_	_	_	18.880.855/0001-10	EMPRESA VERSÁTIL LOCAÇÕES EIRELLI EPP	034/2014	27/05/2014	12 MESES	R$ 135.400,00	EM ANDAMENTO	_	_	_	4.4.90.51	_		R$ 7.696,00	R$ 56.871,59	EM ANDAMENTO
_	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CONTRATO REPASSE 266796-38/2008, MINISTERIO DO TURISMO. CONFORME CONVÊNIO 637069/2008.	_	_	_	_	04.231.471/0001-61	W C N EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA					EM ANDAMENTO				4.4.90.51	_		R$ 19.148,64	R$ 19.148,64	EM ANDAMENTO
TP003/2014	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA AMÁLIA ARAÚJO JUREMA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 09758/2014, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 037/2014 -TP Nº 003/2014.	_	_	_	_	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO	060 /2014	19/09/2014	270 DIAS	495.016,25	EM ANDAMENTO	270 DIAS	_	_	4.4.90.51	R$ 183.265,56	R$ 146.719,89	R$ 183.265,96	R$ 259.330,20	EM ANDAMENTO
-	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DOS ESGOTOS DOS BAIRROS: MATADOURO,LOTEAMENTO PADRE CÍCERO E MORADA NOVA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015	-	-	-	-	041.120.854-35	JOAES RODRIGUES DE SANTANA	-	-	-	-	01/07/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	788,00	788,00	788,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DOS ESGOTOS DOS BAIRROS: MATADOURO,LOTEAMENTO PADRE CÍCERO E MORADA NOVA.DURANTE OS DIAS DE 01 A 26 DE JUNHO/2015	-	-			120.801.774-86	JADILSON FRANCISCO DA SILVA	-	-	-	-	02/07/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	709,00	709,00	709,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DOS ESGOTOS DOS BAIRROS: MATADOURO,LOTEAMENTO PADRE CÍCERO E MORADA NOVA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015	-	-	-	-	120.821.344-07	JOSÉ MICHAEL DE OLIVEIRA	-	-	-	-	01/07/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	788,00	788,00	788,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DOS ESGOTOS DOS BAIRROS: MATADOURO,LOTEAMENTO PADRE CÍCERO E MORADA NOVA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015	-	-	-	-	702.201.164-03	MADÔNIO FELIX DOS SANTOS	-	-	-	-	01/07/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	788,00	788,00	788,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DOS ESGOTOS DOS BAIRROS: MATADOURO,LOTEAMENTO PADRE CÍCERO E MORADA NOVA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015	-	-	-	-	711.311.004-50	CREMILDO BATISTA DOS SANTOS	-	-	-	-	02/07/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	788,00	788,00	788,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL,NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO,(1° TERMO ADITIVO).	-	-	-		10.272.663/0001-19	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-	-	3.3.90.39	-	33.187	66.373,20	165,932,80	EM ANDAMENTO

CC015/2014	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE PIÇARRO PARA ATENDER AS DIVERSAS ÁREAS DA ZONA RURAL, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2014- CARTA CONVITE Nº 015/2014.		-	-	-	18.880.855/0001-10	EMPRESA VERSÁTIL LOCAÇÕES EIRELLI EPP	034/2014	27/05/2014	12 MESES	R$ 135.400,00	EM ANDAMENTO	-	-	-	4.4.90.51	-		R$ 7.696,00	R$ 56.871,59	EM ANDAMENTO

-	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA E ARQUIVO PÚBLICO COM O DESTELHAMENTO E CONSERTO DE GOTEIRAS E SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE DUAS LOMBADAS NA PE-71, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	103.7101404-85	JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	-	20/07/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	CONCLUÍDA

-	REFEFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPREENDENDO A TROCA DE LÂMPADA,REATORES, BRAÇOS E FOTOCÉLULA, NOS BAIRROS AUGUSTO DAVI, SÃO JOSÉ E LOTEAMENTO COMES AMORIM DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	833.301.354-68	JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO	-	-	-	-	10/07/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 1,20M X 2,10M E O CONSERTO DE OUTRO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	032.479.164-07	GENIVALDO PEREIRA DE LIMA	-	-	-	-	20/07/2015	-	-	-	-	-	1.150,00	1.150,00	1.150,00	CONCLUÍDA

CC001/2013	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE VARRIÇAO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS, COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DO LIXO COLETADO, COLETA DE RESIDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DÁGUA DAS VIAS PAVIMENTADAS, PINTURA DE MEIO FIO E EQUIPE DE OPERAÇOES ESPECIAIS DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2013 E CONCORRENCIA Nº 001/2013.	-	-	-	-	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA EPP	102/2013	23/12/2013	12 MESES	-	EM ANDAMENTO	23/12/2014	-	229.909,99	3.3.90.39 /3.3.90.37	R$ 968.424,74	R$ 512.372,55	R$ 968.424,74	R$ 2.569.679,04	EM ANDAMENTO

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS ENCANAMENTOS DA REDE DE ESGOTO,LOCALIZADO NA TRAVESSA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	399.313.824-49	SEVERINO BERTOLDO CAMPOS	-	-	-	-	14/08/2015	-	-	-	3.3.9.36	-	640,00	640,00	640,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 METROS DE AREIA, PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL EWERSON SIMÕES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	043.347.254-87	JOSÉ COSMO LINS SILVA	-	-	-	-	18/08/2015	-	-	-	3.3.9.36	-	750,00	750,00	750,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO FORRO DE GESSO DO FORUM DA CIDADE, DEVIDO A INFILTRAÇÕES NO MESMO NESTE MUNICÍPIO.-	-	-	-	-	041.271.174-51	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	-	-	-	-	20/08/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	1.150,00	1.150,00	1.150,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO , LOCALIZADA EM ANEXO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NA AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO.	-	-	-	-	09.403.150/0001-10	CONSTRUTORA A.S. SILVA LTDA - ME	-	-	-	-	20/08/2015	-	-	-	4.4.90.51	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO , LOCALIZADA EM ANEXO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NA AVENIDA 20 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO.	-	-	-	-	09.403.150/0001-10	CONSTRUTORA A.S. SILVA LTDA - ME	-	-	-	-	28/08/2015	-	-	-	4.4.90.51	-	4.636,20	4.363,20	4.363,20	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA BANDA PEDRO JORGE FRASSATTE, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO CAETANO DE DEUS, COMPREENDENDO DESTELHAMENTO, TROCA DE SIFRÕES,TORNEIRAS,CHICOTES DE PIA E TAMPA DE VASOS SANITÁRIOS.	-	-	-	-	085.378.384-54'	JOÃO FILHO	-	-	-	-	26/08/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS NA MUTENÇÃO DO TELHADO E LAJE DOS BOXS DE VENDAS DE MIUDOS, LOCALIZADOS NA RUA MANOEL FAUSTINO DE QUEIROZ, AO LADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	103.710.404-85	JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	-	26/08/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	1.020,00	1.020,00	1.020,00	CONCLUÍDA

-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, (1° TERMO ADITIVO).	-	-	-	-	10.272.663/0001-19	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-	-	-	-	12/08/2015	-	-	-	3.3.90.39	-	R$ 33.186,60	R$ 66.373,20	R$ 165.932,80	EM ANDAMENTO

-	SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO NO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (PARTE DA COBERTURA DA SECRETARIA DE FINANCAS) E TROCA DE FIOS E TOMADAS DANIFICADAS PELA A ÁGUA.	=	=	=	=	458.158.964-34	JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA	-	-	-	-	11/08/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	1.700,00	1.700,00	1.700,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSÃO DE PLANTAS) PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DA MORADA NOVA E DOIS MSD(MÓDULO SABITÁRIO DOMICILIARES) QUE SERÃO CONSTRUÍDOS , NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	05.421.511/0001-09	SCALLA COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA.	-	-	-	-	26/08/2015	-	-	-	3.3.90.39	-	594,00	594,00	594,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA A URBANIZAÇÃO DO BAIRRO NEWTON CARNEIRO COM PAVIMENTAÇÃO ESCADARIAS E MUROS DE CONTENÇÃO,NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	06.052.204/0001-52	AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	13/08/2015	-	-	-	3.3.90.39	-	771,61	771,61	771,61	CONCLUÍDA

-	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO,ESCADARIAS E MURO DE ARRIMO PARA O BAIRRO NEWTON CARNEIRO ||, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	09.795.881/0001-59	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PE	-	-	-	-	14/08/2015	-	-	-	3.3.90.39	-	67,68	67,68	67,68	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE OBRAS DE CONVÊNIO VIGENTES.	-	-	-	-	027.453.934-33	DEUSDEDITH PIRES OLEGÁRIO FILHO	-	-	-	-	18/08/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	950,00	950,00	950,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTELHAMENTO , COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NA ESTRUTURA DA COBERTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELE-CENTRO,LOCALIZADO NA AV. SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO.	-	-	-	-	085.378.384-54	JOÃO FILHO	-	-	-	-	17/09/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA E NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA COMPREENDENDO AS PORTAS ,FECHADURAS E DOBRADIÇAS,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL E A BIBLIOTECA PÚBLICA,LOCALIZADA NA RUA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS,NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	103.710.404-85	JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	-	17/09/32015	-	-	-	3.3.90.36	-	1.260,00	1.260,00	1.260,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL QUE OCORRERÁ DURANTE OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2015, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	711.142.464-68	EDNALDO OZÓRIO DE SANTAN	-	-	-	-	16/09/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	900,00	900,00	900,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO BLOCO ADMINISTRTAIVO E VESTUÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL EWERSON SIMÕES BARBOSA, COMPREENDENDO NA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE FIBRO CIMENTO, MADEIRAMENTO DANIFICADO E INFILTRAÇÕES NA LAJE DO TETO, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	09.403.150/0001-10	CONSTRUTORA A.S. SILVA LTDA - ME	-	-	-	-	30/09/2015	-	-	-	3.3.90.39	-	4.800,00	4.800,00	4.800,00	CONCLUÍDA

TP 004/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE E CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSÉ ALVES VARELA, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº050/2014- FEM E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2014- TP Nº 004/2014.	-	-	-	-	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	058/2014	14/06/2015	90 DIAS	212.697,01	EM ANDAMENTO	-	-	-	4.4.90.51	R$ 69.123,49	R$ 19.300,00	R$ 69.123,49	R$ 125.244,64	EM ANDAMENTO

CC 025/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTANÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, VILA SANTA LUZIA E DISTRITO DA MALHADINHA NESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 047/2014 E CARTA CONVITE Nº 025/2014	-	-	-	-	04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA - ME	080/2014	21/11/2014	12 MESES	130.143,00	EM ANDAMENTO	-	-	-	4.4.90.51	R$ 47.223,81	R$ 20.676,49	R$ 47.223,81	R$ 54.223,81	EM ANDAMENTO

CC 001/2014	REFERENTE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANITICOS NA RUA GERUZINHA BARBOSA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA VILA NEWTOM CARNEIRO 1, NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2014 CARTA CONVITE 001/2014. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 004.	-	-	-	-	04.039.785/0001-67	CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA - ME	002/2014	17/01/2014	60 DIAS	75.866,30	EM ANDAMENTO	16/07/2015	-	-	4.4.90.51	R$ 75.866,30	R$ 30.606,39	R$ 75.866,30	R$ 106.472,69	EM ANDAMENTO

039/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA(2° ETAPA) E RUA DA PALMEIRA, CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 050/2014-FEM E PROCESSO LICITATÓRIO N° 039/2014-TP N° 004/2014. BOLETIM DE MEDIÇÃO N°4.	-	-	-	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO TLDA-ME	059/2014	17/09/2015	180 DIAS	166.613,95	EM ANDAMENTO	17/03/2015	-	-	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R$ 145.827,41	R$ 40.029,80	R$ 145.827,41	R$ 166.613,95	EM ANDAMENTO

17/2015	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEARIA DE MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA LAERTE PEDROSA DE MELO, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 17/2015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N°1.	-	-	-	-	18.800.855/0001-10	EMPRESA VERSÁTIL LOCAÇÕES EIRELLI EPP	022/2015	10/06/2015	30 DIAS	27.991,70	18/08/2015	-	-	-	4.4.90.51	R$ 27.991,70	R$ 27.991,70	R$ 27.991,70	R$ 27.991,70	CONCLUÍDA

CC 017/2015	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N°24/2015, CARTA CONVITE N° 017/2015.	-	-	-	-	07.025.407/0001-12	M.E.R. DE MELO ALMEIDA	029/2015	28/07/2015	12 MESES	76.039,00	EM ANDAMENTO	-	-	-	3.3.90.30	R$ 15.000,00	R$ 10.077,00	R$ 15.000,00	R$ 65.000,00	EM ANDAMENTO

TP 006/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES DE ESCADARIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº050/2014 FEM. PROCESSO LICITATORIO Nº046/2014 TP N°006/2014	-	-	-	-	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	074/2014	03/11/2014	180 DIAS	463.299,89	EM ANDAMENTO	180 DIAS	-	-	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R$ 206.777,05	R$ 95.476,65	R$ 206.777,05	R$ 252.978,47	EM ANDAMENTO

TP 02/2012	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 115 CASAS POPULARES, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO SALDO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N°008.	-	-	-	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO TLDA-ME	018/12	27/12/2012	90 DIAS	623.283,91	EM ANDAMENTO	-	-	-	4.4.90.51		R$ 74.142,70	R$ 74.142,70	R$ 463.329,06	EM ANDAMENTO

311245-02/2009	REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONTRATO DE REPASSE N° 311245-02/2009. MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA CONVÊNIO N°727805/2009.	-	-	-	-	012.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	054/2009	05/06/2015	180 DIAS	294.339,15	CONCLUÍDO	-	-	-	4.4.90.51	R$ 315.182,60	R$ 304.045,86	R$ 71.198,77	R$ 304.045,86	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTA, COMPREENDENDO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS NA ESCOLA 20 DE DEZEMBRO E NA ESCOLA MUNICIPAL XV DE MERÇO,NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	085.378.384-54	JOÃO FILHO	-	-	-	-	14/10/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (TORNEIRAS,SIFRÃO,CHICOTES,RALOS) E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇOES SANITÁRIAS(BACIAS,CAIXAS DE DESCARGA) NA CRECHE ANTONIETA CAVALCANTE DE QUEIROZ, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	103.710.404-85	JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	-	14/10/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.330,00	R$ 1.330,00	R$ 1.330,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO QUE PASSA PELA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.	-	-	-	-	044.191.154-40	DANIEL FRANCISCO BEZERRA	-	-	-	-	26/10/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE OBRA 250X150 E ESTRUTURA METÁLICA PARA VIABILIZAR A OBRA DA QUADRA DE LAJEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	11.1.62.459/0001-07	R W P DA SILVA IMPRESSÕES - ME	-	-	-	-	16/10/2015	-	-	-	3.3.90.30	-	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00	CONCLUÍDA

-	AQUISIÇÃO DE UM POSTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	15.190.381/0001-96	EDNALDO M. OLIVEIRA LAJES E CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	19/10/2015	-	-	-	3.3.90.30	-	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPREENDENDO A TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E FOTOCÉLULA, NA VILA SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	833.301.354-68	JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO	-	-	-	-	14/10/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	10.272.663/0001-19	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-	-	3.3.90.39	-	R$ 33.187,00	R$ 66.373,20	R$ 165.932,80	EM ANDAMENTO

CC 001/2013	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE VARRIÇAO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS, COLETAS E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DO LIXO COLETADO, COLETA DE RESIDUOS DE PODAÇÃO, CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DÁGUA DAS VIAS PAVIMENTADAS, PINTURA DE MEIO FIO E EQUIPE DE OPERAÇOES ESPECIAIS DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 060/2013 E CONCORRENCIA Nº 001/2013.	-	-	-	-	12.091.779/0001-87	V2 AMBIENTAL LTDA EPP	102/2013	23/12/2013	12 MESES	R$ 1.793.369,64	EM ANDAMENTO	12 MESES	-	229.909,99	3.3.90.39/3.3.90.37	R$ 968.424,74	R$ 512.372,55	R$ 968.424,74	R$ 2.569.679,04	EM ANDAMENTO

-	SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PARA A PAVIMENTAÇÃO DA 3° ENTRADA DO MUNICÍPIO. LOCALIZADA NA RUA EDSON FERNANDO CERNEIRO, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	211.304.504-49	ADEILDO JOSÉ DE SOUZA	-	-	-	-	30/11/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPREENDENDO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂM´PADAS, REATORES, FOTOCÉLULA E CONECTORES DOS POSTES LOCALIZADOS NO BAIRRO MONS. JOÃO INÁCIO E NEWTON CATNEIRO 1, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	833.301.354-68	JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO	-	-	-	-	18/11/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO(TORNEIRAS,SIFRÕES,CHICOTES,VÁLVULAS) E NO SISTEMA DE ESGOTO(BACIAS SANITÁRIAS, CAIXA DE DESCRAGAS) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSÉ GALDINO DA COSTA, ESCOLA 20 DE DEZEMRBO, ESCOLA PROFESSORA SANDRA SIQUEIRA DE MACEDO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	103.710.404-85	JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	-	18/11/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AREIA FRIGIR SOBRE O GRAMADO DO CAMPO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, EM VIRTUDE DO CAMPEONATO CHANGRANDENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2015.	-	-	-	-	044.520.434-61	MAURÍCIO SEVERINO DA SILVA	-	-	-	-	19/11/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	CONCLUÍDA

-	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO BLOCO ADMINISTRATIVO E VESTUÁRIOS DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA,COMPREENDENDO NA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE FIBRO CIMENTO,MADEIRAMENTO DANIFICADO E INFILTRAÇÕES NA LAJE DO TETO, NESTE MUNICIPIO.	-	-	-	-	09.403.150/0001-10	CONSTRUTORA A.S. SILVA LTDA-ME	-	-	-	-	30/11/2015	-	-	-	3.3.90.39	-	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL,NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO,(1° TERMO ADITIVO).	-	-	-	-	10.272.663/0001-19	PRONTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-	-	3.3.90.39	-	R$ 33.186,60	R$ 66.373,20	R$ 165.932,80	EM ANDAMENTO

-	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREMATÓRIO, BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS E REPARO NO MURO ENORNO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	085.378.384-54	JOÃO FILHO	-	-	-	-	18/11/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	CONCLUÍDA

TP 002/2012	RFEFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 115 CASAS POPULARES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO SALDO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N°008.	-	-	-	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	018/12	27/12/2012	90 DIAS	623.283,91	EM ANDAMENTO	-	-	-	4.4.90.51		R$ 74.142,70	R$ 74.142,70	R$ 463.329,06	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLOTAGEM DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO NEWTON CARNEIRO.	-	-	-	-	11.162.549/0001-07	R W P DA SILVA IMPRESSÕES - ME	-	-	-	-	26/11/2015	-	-	-	3.3.90.30	-	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 720,00	CONCLUÍDA

CC 017/2015	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO N°24/2015, CARTA CONVITE N° 017/2015.	-	-	-	-	07.025.407/0001-12	M.E.R. DE MELO ALMEIDA	029/2015	28/07/2015	12 MESES	76.039,00	EM ANDAMENTO	-	-	-	3.3.90.30	R$ 15.000,00	R$ 10.077,00	R$ 15.000,00	R$ 65.000,00	EM ANDAMENTO

311245-02/2009	REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONTRATO DE REPASSE N° 311245-02/2009. MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA CONVÊNIO N°727805/2009.	-	-	-	-	012.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	054/2009	05/06/2015	180 DIAS	294.339,15	CONCLUÍDO	-	-	-	4.4.90.51	R$ 315.182,60	R$ 304.045,86	R$ 71.198,77	R$ 304.045,86	CONCLUÍDA

TP 005/2012	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SIMÕES BARBOSA, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº735916/2010/ME/CAIXA/PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE.	326724/2010	MINISTERIO DO ESPORTE	R$ 195.000,00	R$ 4.000,00	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA-ME	061/2012	22/12/2012	90 DIAS	R$ 191.091,61	CONCLUÍDO	_	_	_	4.4.90.51	_	-	R$ 58.500,00	R$ 160.000,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE OBRAS DE CONVÊNIOS VIGENTES.	-	-	-	-	027.463.934-33	DEUSDEDITH PIRES OLEGÁRIO FILHO	-	-	-	-	08/12/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE CANOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA TIAGO BARBOSA. NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	387.439.064-00	GERALDO FRANCISCO DA SILVA	-	-	-	-	30/12/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 310,00	R$ 310,00	R$ 310,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA(CAIXA DE DESCARGA, TAMPAS SANITÁRIAS, TORNEIRAS E CANALIZAÇÃO NAS ESCOLAS: ANTÔNIO MANOEL DE JESUS, SANDRA SIQUEIRA DE MACEDO E ESCOLA XV DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	085.378.384-54	JOÃO FILHO	-	-	-	-	10/12/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE SERVÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E JANELAS) COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS, FERROLHOS, NAS ESCOLAS DA VILA DE SANTA LUZIA, MARIA AMÉLIA , CAMILO FERREIRA E JOÃO NUNES MONTEIRO, NSTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	103.710.404-85	JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	-	10/12/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS.	-	-	-	-	11.162.549/0001-07	R W P DA SILVA IMPRESSÕES - ME	-	-	-	-	03/12/2015	-	-	-	3.3.90.30	-	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, LOCALIZADO NA RUA ARLINDO PEREIRA DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO.	-	-	-	-	41.240.029/0001-28	CONCEIÇÃO DE LOURDES WANDERLEY SANTOS	-	-	-	-	08/12/2015	-	-	-	3.3.90.30	-	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, MEDINDO 17,50X2,00X0,50M, EM ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO NO DISTRITO DA MALHADINHA, NESTE MUNICIPIO.	-	-	-	-	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	-	-	-	-	22/12/2015	-	-	-	3.3.90.51	-	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AREIA FRIGIR SOBRE O GRAMADO DO CAMPO DO ESTÁDIO EWERSON SIMÕES BARBOSA, EM VIRTUDE DO CAMPEONATO CHANGRANDENSE DE FUTEBOL, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	-	-	-	-	044.520.434-61	MAURÍCIO SEVERINO DA SILVA	-	-	-	-	16/12/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	CONCLUÍDA

TP 006/2014	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES DE ESCADARIAS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº050/2014 FEM. PROCESSO LICITATORIO Nº046/2014 TP N°006/2014	-	-	-	-	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÕES LTDA	074/2014	03/11/2014	180 DIAS	R$ 463.299,89	EM ANDAMENTO	180 DIAS	-	-	3.3.90.51	R$ 352.672,45	R$ 21.135,24	R$ 352.672,45	R$ 252.978,47	EM ANDAMENTO

-	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS BAIRROS DOM HELDER CÂMARA E GOVERNADOR MIGUEL ARRAES, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE REATORES, LÂMPADAS, FOTOCÉLULAS E CONECTORES.	-	-	-	-	833.301.354-68	JOSÉ JOAQUIM FILHO SEGUNDO	-	-	-	-	10/12/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	CONCLUÍDA

022/2014	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DE MIRANDA TP N° 002/2014 - PROCESSO LICITATÓRIO 022/2014, BOLETIM DE MEDIÇÃO N°02.	-	-	-	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO TLDA-ME	059/2014	17/09/2014	180 DIAS	R$ 166.613,95	EM ANDAMENTO	180 DIAS	-	-	4.4.90.51	R$ 264.252,96	R$ 57.467,70	R$ 130.450,26	R$ 57.467,70	EM ANDAMENTO

-	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 6 HORAS DE SERVIÇO DE MÁQUINA PC ESCAVADEIRA, NA DEMOLIÇÃO DO MATADOURO, NESTE MUNICÍPIO.	-	-	-	-	388.197.324-91	REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	-	04/12/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 1.560,00	R$ 1.560,00	R$ 1.560,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INFILTRAÇÕES E GOTEIRAS NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RETELHAMENTO, ALIAMENTO DE TELHAS AFASTADAS E TROCAS DE RIPAS) COM MATERIAL INCLUSO.	-	-	-	-	688.789.824-15	JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA	-	-	-	-	29/12/2015	-	-	-	3.3.90.36	-	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	CONCLUÍDA

-	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS EM MANUTENÇÃO DA COBERTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.	-	-	-	-	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	-	-	-	-	10/12/2015	-	-	-	4.4.90.51	-	R$ 13.706,46	R$ 13.706,46	R$ 13.706,46	CONCLUÍDA

## CONSOLIDADO_-_FMAS
UNIDADE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2015
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo Preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
_	SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS	_	_	_	_	098.693.094-61	ISAAC NILO DOS SANTOS	_	_	_	_	06/01/2015	_	_	_	3.3.90.36	-	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	CONCLUIDA